## 1. Metadados do BEP
Plano de Execução BIM (BEP) - Resposta Técnica ao PIR
Informações de Controle e Gestão da Informação
Projeto: | Demonstração de Workflow openBIM para Gestão de Informação | Código: | DEMO-BIM-2026
Fase: | Estudo de Caso / Protótipo | Data de Emissão: | 28/06/2026
Autor do BEP: | Equipe de Coordenação de Projeto (Contratada) | Status do BEP: | Em Análise para Aprovamento
PIR de Referência: | PIR - Gestão de Informação v1.0 | Tipo de Modelo: | Arquitetura (ARQ) e Estrutura (EST)
Papéis e Responsabilidades (Equipe Técnica)
Papel BIM | Nome do Profissional | Empresa / Organização | Contato
BIM Manager | Mariana Silva | BIM Solution Engineers Ltda. | mariana.silva@bimsolution.com
Coordenador BIM - Arq | Carlos Eduardo | Studio ArqDesign S.A. | carlos.eduardo@arqdesign.com.br
Coordenador BIM - Est | Rodrigo Nogueira | Engenharia Forte S/S | rodrigo.nogueira@engforte.com.br
Gestor de Informação (Cliente) | Rafael Ramalho | Contratante openBIM | rafael.ramalho@openbim.com.br

## 2. Matriz de Requisitos (BEP)
Matriz de Resposta Técnica aos Requisitos de Informação de Projeto (PIR)
Esta tabela descreve como a equipe de projeto responde a cada PIR através do mapeamento IFC correto.
Cód. PIR | Nome do Requisito | Entidade IFC Alvo | Conjunto (Pset/Qto) | Propriedade IFC | Tipo de Dado IFC | Critério BEP de Validação
PIR-01 | Espaços com LongName preenchido | IfcSpace | Atributo IFC | LongName | IfcLabel (Texto) | Presença de IfcSpace obrigatória. Atributo LongName (Nome descritivo longo) deve ser preenchido.
PIR-02 | Volume de Pilares | IfcColumn | Qto_ColumnBaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure (Real) | Volume líquido deve ser calculado e > 0 na exportação IFC.
PIR-02 | Volume de Vigas | IfcBeam | Qto_BeamBaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure (Real) | Volume líquido deve ser calculado e > 0 na exportação IFC.
PIR-02 | Volume de Lajes | IfcSlab | Qto_SlabBaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure (Real) | Volume líquido deve ser calculado e > 0 na exportação IFC.
PIR-02 | Volume de Fundações | IfcFooting | Qto_FootingBaseQuantities | NetVolume | IfcVolumeMeasure (Real) | Volume líquido deve ser calculado e > 0 na exportação IFC.
PIR-03 | Fire Rating em Paredes | IfcWall, IfcWallStandardCase | Pset_WallCommon | FireRating | IfcLabel (Texto) | Preenchimento obrigatório para todas as paredes com classificação de incêndio (ex: '60 min').

## 3. Guia de Exportação (Revit)
Guia Prático para Geração de Modelos IFC em Conformidade
Instruções específicas para modeladores garantirem que os softwares exportem as propriedades esperadas no IDS.
Elemento | Como Modelar no Software | Configurações de Exportação IFC (Revit) | Propriedade Resultante no IFC
Espaços (IfcSpace) | Criar 'Rooms' (Ambientes) em todas as áreas internas do projeto. Preencher obrigatoriamente o parâmetro 'Long Name' (Nome Longo) nas propriedades do ambiente. | No exportador IFC do Revit: 1. Marcar 'Export rooms in IFC' para traduzir Rooms como IfcSpace. Isso mapeia automaticamente o 'Long Name' para o atributo LongName no IFC. | Entidade: IfcSpace Atributo IFC: LongName
Elementos Estruturais (Pilares, Vigas, Lajes, Fundações) | Modelar elementos utilizando as ferramentas nativas de modelagem estrutural estruturadas por níveis corretos. Não utilizar 'Model In-Place' (modelagem no local) genérico. | No exportador IFC do Revit: 1. Marcar a opção 'Export base quantities' (Exportar quantidades básicas). Isso gerará os Property Sets de quantidades oficiais (Qto_*BaseQuantities) automaticamente contendo volumes. | Entidades: IfcColumn, IfcBeam, IfcSlab, IfcFooting PropertySet: Qto_[Elemento]BaseQuantities Propriedade: NetVolume
Paredes (IfcWall) | Para cada tipo de parede que possua requisitos de incêndio, preencher o parâmetro padrão do tipo 'Fire Rating' (Classificação de Incêndio) no Revit. | O Revit mapeia por padrão o parâmetro do tipo 'Fire Rating' das paredes para o Property Set regulamentar 'Pset_WallCommon' com o nome 'FireRating' na exportação oficial IFC. | Entidade: IfcWall / IfcWallStandardCase PropertySet: Pset_WallCommon Propriedade: FireRating